**TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alan** | **No** | **Faaliyet** | **Eylem Planı** | **Sorumlu Kuruluş** |
| **Ticaret** |  | Ticarete Konu Olabilecek Potansiyel Ürünlerin Belirlenmesi/İhraç Ürünlerinin Tanıtılması ve Ticari Bağlantıların Geliştirilmesine Yönelik Programlar Düzenlenmesi | Karşılıklı ticarete konu olabilecek potansiyele sahip ürün listesi belirli aralıklarla güncellenecektir.  Taraflar, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak ülkelerinde gerçekleştirilen fuarlara katılımı karşılıklı olarak destekleyeceklerdir.  Taraflar, resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla karşılıklı olarak ihraç ürünlerinin tanıtılması ve ticari bağlantıların geliştirilmesi amacıyla, ticaret/alım heyeti programları düzenleyeceklerdir. Bu çerçevede, Türk Tarafı,  - 2019 yılında Kırgızistan’da gerçekleşecek 3 fuara bireysel katılım destekleyecektir.  - 2019 yılında gerçekleştirilecek 4 alım heyeti programına Kırgızistan’dan katılım sağlayacaktır. | Ticaret Bakanlığı |
| **Ticaret – Teknik Engeller** |  | Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması | Tarife dışı engellerin kaldırılması ve Ticarette Teknik Engeller ve Bitki ve Hayvan Sağlığı Önlemleri alanında işbirliği geliştirilecektir. Ayrıca Ulusal Akreditasyon Kuruluşları, akredite veya yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Bu kapsamda, iki ülke arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde bu alanlardaki işbirliğinin geliştirilecektir.  Anlaşma Türkiye açısından yürürlüğe girmiş bulunmakta olup; Kırgız hükümeti, en kısa sürede söz konusu Anlaşmaya ilişkin kendi iç hukuk onay sürecini tamamlayacaktır. | Ticaret Bakanlığı  HAK TÜRKAK |
| **Ticaret – Teknik Düzenlemeler** |  | Kalite altyapısının (standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi ve metroloji) güçlendirilmesine yönelik teknik destek verilmesi/Ticari Kalite Denetimleri Alanında İşbirliği | Teknik altyapının geliştirilmesi ve ülkemizle benzer hale getirilmesine yönelik teknik destek sağlanacaktır. Ayrıca, laboratuvar altyapısının kurulmasında Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yer almasına, test ve analizlerin aynı kriterler çerçevesinde yürütülmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.  4-5 Mart 2019 tarihlerinde İzmir’de Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan temsilcilerine yönelik düzenlenen, Tarım Ürünlerinde Ticari Kalite Denetimleri Çalıştayı’na Kırgız temsilcileri katılım sağlamış olup, iki ülke arasında bu minvalde Ticari Kalite Denetimleri alanında işbirliği sürdürülecektir. | Ticaret Bakanlığı  TSE |
| **Ticaret - Standartlar** |  | TSE ile Kırgız Ulusal Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (KYRGYZST) arasında  standardizasyon, uygunluk  değerlendirme, metroloji ve  akreditasyon alanında işbirliği | Kırgız tarafınca talep edilmesi halinde aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda işbirliği geliştirilebilecektir;   * Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme, * Laboratuvar ve belgelendirme altyapılarının hazırlanması, * Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) teknik komitelerindeki çalışmalarda ortak hareket etme, * Eğitim alanlarında işbirliği. | TSE |
| **Hizmet Ticareti** |  | E-Ticaret/Dijital Ticaret Alanında Bölgesel İşbirliği Protokolü Müzakerelerine Başlanmasına Yönelik İmkanların Araştırılması | E-ticaret alanında bölgesel bir işbirliği platformu oluşturulmasına yönelik olarak bölge ülkeleri nezdinde imkanlar araştırılacaktır. | Ticaret Bakanlığı |
| **Hizmet Ticareti** |  | Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde devam eden e-ticaret müzakerelerine ilişkin ortak pozisyon belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi | İki ülke ilgili uzmanları arasında irtibat kurularak, hâlihazırda devam eden e-ticaret müzakerelerine ilişkin görüş alış verişinde bulunulacak, gelişmelerin değerlendirilmesi ve mümkün olduğu hallerde ortak pozisyon geliştirerek toplantılarda ve müzakere turlarında bildirilecektir. | Ticaret Bakanlığı |
| **Hizmet Ticareti** |  | Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gerçek kişi hizmet sunucuların geçici dolaşımına ilişkin Kırgızistan tarafından başlatılan girişimin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi | Kırgızistan tarafından Hizmet Ticareti Konseyi altındaki Özel Taahhütler Komitesine sunulan ve gerçek kişilerin dolaşımı ile hizmet sunumuna ilişkin taahhütlerden azami fayda sağlanmasına yönelik atılması gereken adımları özetleyen öneri detaylandırılacak ve söz konusu adımların atılması için işbirliği yapılacaktır. | Ticaret Bakanlığı |
| **Ekonomi - Ulaştırma** |  | Ulaştırma alanında geliştirilecek ikili kurallar ile mevcut anlaşmalardan kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin esasların belirlenebilmesini teminen istikşafi çalışmalara başlanılması | Hava, kara ve demiryolu ulaşımına ilişkin mevcut anlaşmalardaki hükümler saklı kalmak şartıyla söz konusu hükümlerin yerine getirilirken takip edilecek prosedürel kurallara ilişkin esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  Ticaret Bakanlığı |
| **Ekonomi-Yatırım** |  | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi | Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onay prosedürlerini ve yürürlüğe giriş sürecini tamamlayacaklardır. | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| **Ekonomi-Yatırım** |  | Her iki ülkedeki yatırım imkanlarının değerlendirilmesi | İki ülke arasında yatırım ve ticaret olanakları ile yabancı yatırımlara sağlanan yasal güvenceler hakkında bilgi değişimi yapılacaktır. | Dışişleri Bakanlığı  Ticaret Bakanlığı  Bişkek Ticaret Müşavirliği  TİM  DEİK |
| **Ekonomi-Yatırım** |  | Her iki ülkede faaliyet gösteren Türk ve Kırgız firmalarının sorunlarının çözülmesi | Her iki ülkede faaliyet gösteren Kırgız ve Türk firmalarının sorunlarının takip edilmesi ve çözümüne destek verilmesi:  - Firmaların yaşadığı ticari anlaşmazlıklarda gerekli desteğin sağlanması  - İhracatçı firmaların taşıma ve gümrükleme aşamasında karşılaştıkları sorunların çözümü için destek sağlanacaktır. | Dışişleri Bakanlığı Ticaret Bakanlığı |
| **Ekonomi-Yatırım** |  | Firmaların karşılaştıkları ihtilafların bağımsız hakem kurulları tarafından çözümlenmesi | Taraflar, iki ülke iş insanlarının yaşayacakları olası ihtilafların çözümü konusunda, TOBB’un hazırlamış olduğu “Tahkim Tüzüğü”nün işletilmesini sağlayacaklardır. | TOBB |
| **Ekonomi-Yatırım** |  | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2017 Yılı Nakdi Yardım Uygulama Protokolünün yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi | Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2017 Yılı Nakdi Yardım Uygulama Protokolünün onay prosedürlerini ve yürürlüğe giriş sürecini tamamlayacaklardır. | Milli Savunma Bakanlığı |
| **Ekonomi-Sağlık** |  | Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin Açılması | Kırgızistan’da yaklaşık 12.000 metrekare üzerinde 72 yatak kapasiteli yaklaşık 12 milyon Dolara inşa edilen hastanenin İşletim Yönergesi üzerindeki çalışmaları tamamlanarak ve altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar hızlandırılacaktır. | Sağlık Bakanlığı  TİKA |
| **Sağlık** |  | Kırgız Cumhuriyeti’ne sağlanan tedavi kontenjanına ilave olarak 50 Kırgız Cumhuriyeti vatandaşının daha Türkiye’de tedavisini ücretsiz olarak sağlanması | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hasta Tedavisi Ek Protokolü" 2019 yılı içinde imzalanacaktır. | Sağlık Bakanlığı |
| **Tarım** |  | Tarım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi | -Kuru fasulye çeşitlerinin ve kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.  -Organik ve helal ürünlerin uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda metodolojik ve pratik yardım ve tecrübe paylaşılacaktır.  -Süt ve süt ürünleri ihracatının artırılması için ikili işbirliği geliştirilecektir. | Tarım ve Orman Bakanlığı |
| **Tarım** |  | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi | Taraflar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının onay prosedürlerini ve yürürlüğe giriş sürecini tamamlayacaklardır. | Tarım ve Orman Bakanlığı |
| **Sağlık** |  | Sağlık Bakanlığına bağlı olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin politika araçları ile ortak çalışmalar yapılması | Türkiye ile Kırgızistan arasında ilaç, tıbbi cihaz alanları başta olmak üzere işbirliği seviyesi gerek bilgi sistemleri gerekse tedarik konusunda artırılacaktır.  Türkiye ile Kırgızistan arasında kamu özel ortaklığı projeleri ile hizmet alımları konularında tecrübe paylaşımı yoluyla işbirliği geliştirilecektir.  İki ülke arasındaki sağlık turizmi konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.  Sağlık meslekleri eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin seviyesi arttırılacaktır. | Sağlık Bakanlığı |
| **Ticaret – Gümrük** |  | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi | Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının onay prosedürlerini ve yürürlüğe giriş sürecini tamamlayacaklardır. | Ticaret Bakanlığı |
| **Ekonomi-Gümrük** |  | Kırgızistan Gümrüklerinin Modernizasyonu | TOBB Başkanının, Bişkek ziyareti sırasında, Kırgızistan gümrüklerinin modernizasyonu projesini yap-işlet-devret modeliyle TOBB’un üstlenmeyi hazır olduğunu ifade etmiştir.  Bu çerçevede, Kırgızistan gümrüklerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki modernizasyonunda ortak çalışmalar yürütülecektir. | Dışişleri Bakanlığı Ticaret Bakanlığı  TOBB |
| **Ekonomi-Ulaştırma** | 1. 14. | Kırgızistan’da Havaalanlarının Yeniden İnşası veya Tadilatı | Kırgızistan’da Havaalanlarının Yeniden İnşası veya Tadilatı konusunda Türk şirketleri tarafından ilgi duyulmaktadır. Sözkonusu inşaat faaliyetlerinin Türk firmaları tarafından yürütülmesine destek verilecektir. | Dışişleri Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| **Ulaştırma** |  | Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının İmzalanması | Taraflar, Orta Asya, Hazar Denizi ve Kafkasya bölgelerinde uluslararası kombine taşımacılık çözümlerini güçlendiren girişimleri destekleyeceklerini ifade etmişler ve iki ülke arasında kombine yük taşımacılığı anlaşması imzalanması imkanlarının araştırılması konusunda mutabakata varmışlardır. Bu doğrultuda, Türk tarafı Nisan 2017’de Taslak Anlaşmayı Kırgız tarafına iletmiştir. Taraflar, söz konusu Anlaşmayı 2019 yılı sonuna kadar imzaya hazır hale getireceklerdir. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| **Ulaştırma** |  | Ulaştırma ve İletişim Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi | Taraflar, tehlikeli yüklerin denizyolu, demiryolu ve karayoluyla emniyetli taşınması hususunda bilgi paylaşımı mekanizmaları ile eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanını araştıracaklardır. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| **Ulaştırma** |  | Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında taşımacılık faaliyetlerinin arttırılması | Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinden iki ülke arasında demiryolu yük taşımaları artırılacaktır. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| **Ulaştırma** |  | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolünün yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin uygulamaya geçirilmesi | Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolünün onay prosedürlerini ve yürürlüğe giriş sürecini tamamlayacaklardır. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| **Ekonomi-Ulaştırma** | 1. 1 | THY’nin Kırgız Havayolları ile ortaklık kurması | THY’nin Kırgız Havayolları ile ortaklık kurması süreci değerlendirilecektir. | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  THY |
| **Ulaştırma** | 1. 20. | İki ülke arasındaki geçiş belge sayılarının artırılması | Taraflar ikili ve transit geçiş belge sayılarının artırılması yönünde çalışma yapacaklardır. | Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı  UND |
| **Müteahhitlik**  **ve**  **Teknik Müşavirlik Hizmetleri** |  | İnşaat müteahhitlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi | Kırgızistan’da Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde 2018-2040 yılları arasında hayata geçirilecek altyapı yatırım projeleri kapsamında Türk müteahhitlik firmalarının Kırgız ortakları ile birlikte çalışmaları için destek verilecektir. | Ticaret Bakanlığı  DEİK  TMB |
| **Müteahhitlik**  **ve**  **Teknik Müşavirlik Hizmetleri** |  | Kırgızistan’a yönelik PPP heyeti düzenlenmesi | DEİK PPP Komitesi ile birlikte geçmişte birçok önemli organizasyon yapılmıştır.  Bu bağlamda, daha önceden teknik müşavirlik firmalarımız ile birlikte 2018 yılının Ekim ayında düzenlenen organizasyonun bir benzerinin bu sefer müteahhitlik firmalarımız ile birlikte DEİK PPP Komitesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği koordinasyonunda 2020 yılının 2. Yarısında düzenlenecektir. | Ticaret Bakanlığı  DEİK  TMB |
| **Bilim, Teknoloji ve Yenilik** |  | TÜBİTAK ile Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi (National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic – NAS KR) arasında, 30 Aralık 2014 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi | TÜBİTAK ile NAS KR arasındaki işbirliği kapsamında, 2019 yılında, Türk ve Kırgız bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projelerin desteklenmesine yönelik bir çağrı yayınlanacaktır. Alınacak görüşlere göre projenin desteklenmesi değerlendirilecektir. | TÜBİTAK |
| **Enerji** |  | Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının İmzalanması | Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilk YDSK öncesinde imzalanmasını teminen çalışmalar hızlandırılacaktır. | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| **Enerji** |  | Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi | Madencilik mevzuatı ve uygulamaları hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacaktır. | MTA/MAPEG |
| **KOBİ** |  | Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasında işbirliğinin geliştirilmesi | KOSGEB ile Kırgızistan KOBİ destekleme kuruluşu olan Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası (Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic) ile 21 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bahse konu Mutabakat Zaptı çerçevesinde, KOSGEB tarafından hazırlanan ve yapılması öngörülen faaliyetleri içeren Eylem Planı taslağı’nın 2019 yılında sonuçlandırılacaktır. | KOSGEB |
| **Çevre** |  | Çevre Koruma Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi | 2009 yılında imzalanan Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, karşılıklı eğitim programı, toplantı, konferans, sempozyum düzenleme, bilimsel-teknik bilgi-belge, uzman, çevre teknolojileri değişimi, proje geliştirme ve konu ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yürütülecektir. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| **Altyapı** |  | Türkiye’de yayınlanan yıllık İnşaat Birim Fiyat yayınlarımızın ortak terminoloji ile birlikteliğini sağlamak için karşılıklı çalışmaların yapılması | 2019 yılı 3. çeyreğinde Antalya’da ortak katılım ile 5 günlük İnşaat Birim Fiyatlarının ortak oluşturulması ve BİM teknolojileri ile Türkiye’de yerli üretimi yapılan inşaat malzemeleri teknolojileri hususlarını içeren bir çalıştay düzenlenecektir. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı |
| **Eğitim** |  | Eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi | Kırgız Cumhuriyeti Hükûmeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın bir sonraki YDSK’ya kadar imzaya hazır hale getirilecektir. | Milli Eğitim Bakanlığı |
| **Eğitim** |  | Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim faaliyetlerine başlaması | Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında Bişkek’te 1 Eylül 2018 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı gereğince Türkiye Maarif Vakfı’nın ülkede gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerini tanzim eden ve halen müzakereleri devam eden Hükümetlerarası Anlaşmasını bir sonraki YDSK’ya neticelendireceklerdir.  Kırgız Hükümeti Mutabakat Zaptı ve Hükümetlerarası Anlaşma’da öngörülen Türkiye Maarif Vakfı’nın ülkede eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını destekleyeceklerdir. | Türkiye Maarif Vakfı |

**TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alan** | **No** | **Faaliyet** | **Eylem Planı** | **Sorumlu Kuruluş** |
| **Ticaret - Standartlar** |  | TSE ile Kırgız Ulusal Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (KYRGYZST) arasında  standardizasyon, uygunluk  değerlendirme, metroloji ve  akreditasyon alanında işbirliği | Kırgız tarafınca talep edilmesi halinde aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda işbirliği geliştirilebilecektir;   * Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme, * Laboratuvar ve belgelendirme altyapılarının hazırlanması, * Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) teknik komitelerindeki çalışmalarda ortak hareket etme, * Eğitim alanlarında işbirliği. | TSE |
| **Sanayi** |  | Yasal metroloji altyapısının oluşturulması/geliştirilmesine yönelik işbirliği | Türk tarafı, talep edilmesi durumunda aşağıda belirtilen hususları kapsayan yasal metroloji altyapısı ihtiyaç analizi çalışmasının yapılmasında teknik yardım sağlayacaktır.   * Yasal Metroloji açısından düzenleme ihtiyacı olan öncelikli ölçü aletlerinin belirlenmesi * Ölçü aletleri ile ilgili mevzuat ihtiyacının belirlenmesi. * Ölçü aletlerine ilişkin teorik ve pratik eğitim ihtiyacının belirlenmesi. * Yasal metroloji uygulamalarının başlatılması/etkinleştirilmesi için personel, araç gereç ve ekipman ihtiyacının belirlenmesi. * Belirlenen ölçü aletleri için yasal metroloji düzenleme ve denetim alt yapısının oluşturulmasına/geliştirlmesine yönelik teknik ve mali ihtiyaç analizi raporunun hazırlanması. | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| **Sınai Mülkiyet** |  | Sınai mülkiyet konularında bilgi alışverişinde bulunulması ve sınai mülkiyet bilincinin artırılması. | Kırgız tarafınca talep edilmesi halinde aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda işbirliği geliştirilebilecektir;   * TURKPATENT-Ankara Üniversitesi ve WIPO İşbirliğinde devam eden Fikri Mülkiyet Hakları Yüksek Lisans Programına ilgili ülkelerden öğrencilerin katılımının sağlanmasını/artırılmasını teminen tedbirler alınması, * WIPO ve EİT arasındaki mutabakat zaptı çerçevesinde her üç ülke ve diğer EİT üyesi ülkeleri ile sınai mülkiyet alanında güncel gelişmeler konulu bir seminer yapılması. | TURKPATENTAnkara Üniversitesi  TİKA |
| **Bilim, Teknoloji ve Yenilik** |  | Bilim ve teknoloji alanında işbirliklerinin geliştirilmesi | Kırgız tarafınca talep edilmesi halinde aşağıdaki hususlarda işbirlikleri geliştirilebilecektir;   * Teknoloji ve yenilik alanında iyi uygulama örnekleri ve tecrübelerin paylaşılması, * İki ülkenin teknoparkları ya da benzer yapıları arasında mutabakat anlaşmaları imzalanması suretiyle güçlü işbirlikleri kurulması, * Kırgız tarafının ihtiyaç duyduğu orta / yüksek veya yüksek teknoloji ürünlerin Türkiye’deki teknoparklarda bulunan firmalar tarafından daha düşük maliyet ve daha yüksek kalite sağlanması, * Her iki ülkenin teknoloji tabanlı firmalarını ve girişimcilerini bir araya getirmek ve işbirlikleri kurmak amacıyla faaliyetler yürütülmesi, * Her iki ülkedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması, * Her iki ülkedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde iyi uygulama örnekleri ve tecrübelerin paylaşılması. | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| **Binalarda Enerji Verimliliği** |  | Binalara/Yerleşmelere Yeşil Sertifika ve EKB (Enerji Kimlik Belgesi) verilmesi | Talep gelmesi durumunda, Binaların enerji performansı ve sera gazı salım sınıflarını belirleyerek neticesinde EKB (Enerji Kimlik Belgesi) oluşturmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan BEP-TR Sistemi Kırgız ilgili kuruluşlarına tanıtılacaktır.  Binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performansları ve sürdürülebilirlikleri değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan YeS-TR Sistemi tanıtılacaktır. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| **Kırsal Alan Planlaması** |  | Kırsal alanda yeni yerleşim alanları oluşturulması | Talep edilmesi halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5543 sayılı İskan Kanunun kapsamında oluşturulan kırsal alanda yeni yerleşim alanları çalışmalarının tanıtılması amacıyla karşılıklı eğitim programı, toplantı, konferans, sempozyum, bilimsel-teknik ziyaret programları yapılması planlanmaktadır. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| **Çipli Beton Denetimi** |  | İnşaatlarda kullanılan betondan taze beton numunelerinin alınması, şantiye mahallinde muhafazası, laboratuvar ortamında saklanması ve kırılması süreçlerinin RFID çip kullanılarak elektronik olarak izlenmesi | Talep olması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında denetimi yürütülen yapılarda kullanılan betonun izlenmesine yönelik sistem olan EBİS’in (Elektronik Beton İzleme Sistemi) tanıtılması amacıyla karşılıklı eğitim programı, toplantı, bilimsel-teknik ziyaret programları ve gerektiğinde karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması planlanmaktadır. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |